# راهنمای کامل سیستم بهره‌وری و شبیه‌سازی پروژه

نسخه: 1.0

تاریخ: 1404

موضوع: مستندسازی کامل سیستم تحلیل بهره‌وری و شبیه‌سازی پروژه در SmartTask

## فهرست مطالب

[معرفی سیستم بهره‌وری](#معرفی-سیستم-بهرهوری)

[داشبورد بهره‌وری](#داشبورد-بهرهوری)

[فرمول محاسبه امتیاز بهره‌وری](#فرمول-محاسبه-امتیاز-بهرهوری)

[سطوح بهره‌وری (Tiers)](#سطوح-بهرهوری-tiers)

[نمودارها و آمارها](#نمودارها-و-آمارها)

[معیارهای مقایسه (Benchmarks)](#معیارهای-مقایسه-benchmarks)

[سیستم شبیه‌سازی پروژه](#سیستم-شبیهسازی-پروژه)

[تحلیل مسیر بحرانی](#تحلیل-مسیر-بحرانی)

[شبیه‌سازی What-If](#شبیهسازی-what-if)

[مدیریت سناریوها](#مدیریت-سناریوها)

[API Reference](#api-reference)

[نکات کاربردی](#نکات-کاربردی)

## 1. معرفی سیستم بهره‌وری

### چرا تحلیل بهره‌وری؟

در تیم‌های نرم‌افزاری، سنجش کمی عملکرد چالش اساسی است. سیستم بهره‌وری SmartTask این نیاز را با ارائه امتیاز جامع 0-100 و رتبه‌بندی Tier پاسخ می‌دهد:

خودآگاهی: کاربر می‌تواند عملکرد خود را با معیارهای واضح ببیند

مقایسه: رتبه فرد نسبت به میانگین تیم و Workspace

انگیزه: سطوح مختلف (Bronze تا Diamond) هدف‌گذاری ایجاد می‌کنند

شفافیت: مدیر پروژه می‌تواند نقاط ضعف را شناسایی کند

### اجزای کلیدی

┌───────────────────────────────────────────┐
│       سیستم تحلیل بهره‌وری               │
├───────────────────────────────────────────┤
│                                           │
│  ┌─────────────────────────────────────┐ │
│  │  Productivity Score (امتیاز کلی)   │ │
│  │       0 ───────────────── 100       │ │
│  └─────────────────────────────────────┘ │
│                                           │
│  ┌─────────────────────────────────────┐ │
│  │  4 شاخص زیرمجموعه:                 │ │
│  │  • Task Completion Rate (40%)       │ │
│  │  • On-Time Delivery (35%)           │ │
│  │  │  • Consistency (15%)               │ │
│  │  • Quality Score (10%)              │ │
│  └─────────────────────────────────────┘ │
│                                           │
│  ┌─────────────────────────────────────┐ │
│  │  Tier (رتبه):                       │ │
│  │  🥉 Bronze → 🥈 Silver → 🥇 Gold    │ │
│  │  → 💎 Platinum → 👑 Diamond         │ │
│  └─────────────────────────────────────┘ │
│                                           │
│  ┌─────────────────────────────────────┐ │
│  │  Streak: روزهای متوالی فعالیت      │ │
│  └─────────────────────────────────────┘ │
│                                           │
└───────────────────────────────────────────┘

## 2. داشبورد بهره‌وری

### دسترسی

مسیر: /ProductivityMVC

API: GET /api/productivity/user/{userId}

### بخش‌های داشبورد

#### 2.1 کارت امتیاز کلی

┌──────────────────────────────────┐
│   امتیاز بهره‌وری شما            │
│                                  │
│           78                     │
│        🥇 Gold                   │
│                                  │
│   شما 12% بالاتر از میانگین    │
└──────────────────────────────────┘

فیلدهای DTO:

{
  "productivityScore": 78,
  "currentTier": 2,
  "tierName": "Gold",
  "tierBadge": "🥇",
  "tierColor": "#FFD700"
}

#### 2.2 شاخص‌های چهارگانه

هر شاخص با نوار پیشرفت و درصد نمایش داده می‌شود:

| شاخص | وزن | توضیح |
| --- | --- | --- |
| Task Completion Rate | 40% | نسبت تکمیل شده به تخصیص داده‌شده |
| On-Time Delivery | 35% | درصد Taskهایی که قبل از Deadline تکمیل شدند |
| Consistency | 15% | یکنواختی فعالیت (بدون Gap طولانی) |
| Quality Score | 10% | کیفیت کار (تعداد بازگشت/اصلاح کم) |

مثال محاسبه:

کاربر A:
- Completion Rate: 85%
- On-Time Rate: 90%
- Consistency: 70%
- Quality: 95%

Score = (85 × 0.40) + (90 × 0.35) + (70 × 0.15) + (95 × 0.10)
      = 34 + 31.5 + 10.5 + 9.5
      = 85.5 → Tier: Platinum 💎

#### 2.3 Streak (توالی فعالیت)

┌────────────────────────────────────┐
│  🔥 Current Streak: 12 days       │
│  🏆 Longest Streak: 45 days       │
│                                    │
│  تقویم فعالیت:                     │
│  ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅               │
│  امروز  دیروز  2 روز پیش  ...    │
└────────────────────────────────────┘

قوانین Streak:

حداقل 1 Task تکمیل در روز → Streak ادامه دارد

یک روز بدون فعالیت → Streak از صفر شروع می‌شود

Streak Protection Perk (از فروشگاه): یک روز بخشودگی

## 3. فرمول محاسبه امتیاز بهره‌وری

### 3.1 Task Completion Rate (40%)

int totalAssigned = user.TasksAssigned.Count;
int totalCompleted = user.TasksCompleted.Count;

double completionRate = totalAssigned > 0 
    ? (totalCompleted / (double)totalAssigned) * 100 
    : 0;

مثال:

50 Task تخصیص داده شده

42 Task تکمیل شده

Completion Rate = 84%

### 3.2 On-Time Delivery Rate (35%)

int completedTasks = user.TasksCompleted.Count;
int onTimeTasks = user.TasksCompleted
    .Count(t => t.CompletedDate <= t.DueDate);

double onTimeRate = completedTasks > 0 
    ? (onTimeTasks / (double)completedTasks) * 100 
    : 0;

مثال:

42 Task تکمیل شده

38 Task به‌موقع تکمیل شده

On-Time Rate = 90.5%

### 3.3 Consistency Rate (15%)

Consistency یکنواختی فعالیت را اندازه می‌گیرد. اگر کاربر هر روز کار کند، Consistency بالاست؛ اگر یک هفته کار کند و یک هفته غیبت داشته باشد، Consistency پایین است.

// محاسبه فاصله روزهای فعالیت
var activityDates = user.TasksCompleted
    .Select(t => t.CompletedDate.Date)
    .Distinct()
    .OrderBy(d => d)
    .ToList();

var gaps = new List<int>();
for (int i = 1; i < activityDates.Count; i++)
{
    gaps.Add((activityDates[i] - activityDates[i-1]).Days);
}

// هر Gap بیش از 3 روز، Consistency را کاهش می‌دهد
int penaltyDays = gaps.Where(g => g > 3).Sum(g => g - 3);
double consistencyRate = Math.Max(0, 100 - (penaltyDays * 2));

مثال:

فعالیت: روز 1، 2، 3، 7، 8، 9

Gap: 4 روز (بین روز 3 و 7)

Penalty: (4 - 3) × 2 = 2 نمره کسر

Consistency = 98%

### 3.4 Quality Score (10%)

Quality بر اساس تعداد اصلاحات و بازگشت Task محاسبه می‌شود.

int totalCompleted = user.TasksCompleted.Count;
int tasksWithRevisions = user.TasksCompleted
    .Count(t => t.Revisions > 0 || t.ReturnedCount > 0);

double qualityScore = totalCompleted > 0 
    ? ((totalCompleted - tasksWithRevisions) / (double)totalCompleted) * 100 
    : 100;

مثال:

42 Task تکمیل شده

4 Task نیاز به اصلاح داشته

Quality = (38 / 42) × 100 = 90.5%

### 3.5 فرمول نهایی

double productivityScore = 
    (completionRate   * 0.40) +
    (onTimeRate       * 0.35) +
    (consistencyRate  * 0.15) +
    (qualityScore     * 0.10);

مثال کامل:

| شاخص | مقدار | وزن | حاصل‌ضرب |
| --- | --- | --- | --- |
| Completion | 84% | 40% | 33.6 |
| On-Time | 90.5% | 35% | 31.675 |
| Consistency | 98% | 15% | 14.7 |
| Quality | 90.5% | 10% | 9.05 |
| مجموع | - | - | 89.025 |

→ امتیاز نهایی: 89 → Tier: Platinum 💎

## 4. سطوح بهره‌وری (Tiers)

### جدول Tiers

| Tier | آیکن | بازه امتیاز | رنگ | توضیح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bronze | 🥉 | 0 - 40 | #CD7F32 | مبتدی - نیاز به بهبود |
| Silver | 🥈 | 41 - 60 | #C0C0C0 | متوسط - عملکرد قابل قبول |
| Gold | 🥇 | 61 - 80 | #FFD700 | خوب - بالاتر از میانگین |
| Platinum | 💎 | 81 - 94 | #E5E4E2 | بسیار خوب - عملکرد عالی |
| Diamond | 👑 | 95 - 100 | #B9F2FF | نخبه - بهترین عملکرد |

### محاسبه Tier

ProductivityTier GetTier(double score)
{
    return score switch
    {
        < 41 => ProductivityTier.Bronze,
        < 61 => ProductivityTier.Silver,
        < 81 => ProductivityTier.Gold,
        < 95 => ProductivityTier.Platinum,
        _    => ProductivityTier.Diamond
    };
}

### انگیزه Tier

Bronze → Silver: باید Completion Rate را بالا ببرید

Silver → Gold: تمرکز روی On-Time Delivery

Gold → Platinum: Consistency و Quality حیاتی است

Platinum → Diamond: باید در همه شاخص‌ها +95% باشید

## 5. نمودارها و آمارها

### 5.1 نمودار تاریخچه امتیاز (30 روز)

API: GET /api/productivity/user/{userId}/history?days=30

[
  {
    "userId": 123,
    "score": 78,
    "snapshotDate": "2024-01-15T00:00:00Z"
  },
  {
    "userId": 123,
    "score": 82,
    "snapshotDate": "2024-01-16T00:00:00Z"
  }
]

نمایش:

100 ┤         ╭─╮
 90 ┤      ╭──╯ ╰─╮
 80 ┤   ╭──╯      ╰─╮
 70 ┤╭──╯           ╰──╮
    └────────────────────
     1   7  14  21  28 day

### 5.2 Heatmap فعالیت

تقویمی که روزهای فعال را نشان می‌دهد:

فروردین 1404
    ش  ی  د  س  چ  پ  ج
 1  ⬜ ⬜ ✅ ✅ ✅ ⬜ ✅
 8  ✅ ✅ ✅ ✅ ⬜ ⬜ ✅
15  ✅ ⬜ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

✅ = حداقل 1 Task تکمیل شده

⬜ = بدون فعالیت

## 6. معیارهای مقایسه (Benchmarks)

### API

مسیر: GET /api/productivity/benchmarks

### DTO

{
  "userScore": 78,
  "workspaceAverageScore": 65,
  "userRankPercentile": 82,
  "comparisonToAverage": 13
}

### نمایش

┌────────────────────────────────────┐
│  میانگین Workspace: 65            │
│  رتبه شما: 82% (بالاتر از 82%)    │
│  فاصله از میانگین: +13            │
└────────────────────────────────────┘

تفسیر:

userRankPercentile: 82 → شما از 82% کاربران بهتر هستید

comparisonToAverage: +13 → 13 نمره بالاتر از میانگین Workspace

## 7. سیستم شبیه‌سازی پروژه

### چرا شبیه‌سازی؟

در پروژه‌های پیچیده، تأخیر یک Task می‌تواند کل پروژه را به تأخیر بیندازد. سیستم شبیه‌سازی این پرسش‌ها را پاسخ می‌دهد:

کدام Taskها بحرانی هستند؟ (تأخیر آن‌ها پروژه را عقب می‌اندازد)

اگر Task X به اندازه Y روز تأخیر کند، چه اتفاقی می‌افتد؟

کدام Taskها Slack (انعطاف) دارند؟ (می‌توان آن‌ها را دیرتر شروع کرد)

### مفاهیم کلیدی

#### Critical Path (مسیر بحرانی)

مسیر بحرانی زنجیره‌ای از Taskهایی است که هیچ Slack ندارند. تأخیر در هر کدام، مستقیماً پروژه را به تأخیر می‌اندازد.

Task A ──→ Task B ──→ Task C ──→ Task D
  (5d)      (3d)      (2d)      (4d)
         ↑ Critical Path (14 days) ↑
           
Task E ──→ Task F
  (2d)      (1d)
   ↑ Non-critical (Slack: 11 days) ↑

Task A, B, C, D: بحرانی (Slack = 0)

Task E, F: غیربحرانی (می‌توان 11 روز دیرتر شروع کرد)

#### Slack Time (زمان انعطاف)

Slack = فاصله‌ای که می‌توان یک Task را بدون تأثیر روی پروژه به تأخیر انداخت.

Task X:
- Earliest Start: روز 5
- Latest Start: روز 9
- Slack = 9 - 5 = 4 روز

## 8. تحلیل مسیر بحرانی

### API

مسیر: GET /api/simulation/project/{projectId}/critical-path

### پاسخ DTO

{
  "criticalPathTaskIds": [101, 102, 103, 104],
  "criticalPathLengthDays": 14,
  "totalTasksInPath": 4,
  "projectStartDate": "2024-01-01T00:00:00Z",
  "projectEndDate": "2024-01-15T00:00:00Z",
  "taskSlackTimes": [
    {
      "taskId": 101,
      "taskTitle": "طراحی دیتابیس",
      "slackTimeDays": 0,
      "isOnCriticalPath": true,
      "startDate": "2024-01-01T00:00:00Z",
      "endDate": "2024-01-06T00:00:00Z",
      "estimateDays": 5
    },
    {
      "taskId": 105,
      "taskTitle": "طراحی UI",
      "slackTimeDays": 7,
      "isOnCriticalPath": false,
      "startDate": "2024-01-02T00:00:00Z",
      "endDate": "2024-01-05T00:00:00Z",
      "estimateDays": 3
    }
  ]
}

### نمایش در UI

┌────────────────────────────────────────────────┐
│  مسیر بحرانی: 14 روز | 4 وظیفه               │
├────────────────────────────────────────────────┤
│                                                │
│  🔴 طراحی دیتابیس          | Slack: 0 روز    │
│  🔴 پیاده‌سازی API          | Slack: 0 روز    │
│  🔴 تست یکپارچگی            | Slack: 0 روز    │
│  🔴 Deploy Production       | Slack: 0 روز    │
│                                                │
│  🟢 طراحی UI                | Slack: 7 روز    │
│  🟢 تست واحد                | Slack: 11 روز   │
│                                                │
└────────────────────────────────────────────────┘

🔴 قرمز: بحرانی (Slack = 0)

🟢 سبز: غیربحرانی (Slack > 0)

### الگوریتم

public CriticalPathDto AnalyzeCriticalPath(int projectId)
{
    var tasks = GetProjectTasks(projectId);
    
    // Forward Pass: محاسبه Earliest Start/Finish
    foreach (var task in TopologicalSort(tasks))
    {
        task.EarliestStart = task.Dependencies
            .Select(d => d.EarliestFinish)
            .DefaultIfEmpty(projectStart)
            .Max();
        task.EarliestFinish = task.EarliestStart.AddDays(task.Estimate);
    }
    
    // Backward Pass: محاسبه Latest Start/Finish
    foreach (var task in TopologicalSort(tasks).Reverse())
    {
        task.LatestFinish = task.Dependents
            .Select(d => d.LatestStart)
            .DefaultIfEmpty(projectEnd)
            .Min();
        task.LatestStart = task.LatestFinish.AddDays(-task.Estimate);
    }
    
    // محاسبه Slack
    foreach (var task in tasks)
    {
        task.Slack = (task.LatestStart - task.EarliestStart).Days;
        task.IsCritical = task.Slack == 0;
    }
    
    return new CriticalPathDto { ... };
}

## 9. شبیه‌سازی What-If

### مفهوم

What-If به شما اجازه می‌دهد قبل از اتفاق افتادن، تأثیر یک تأخیر را ببینید.

سوال: اگر "طراحی دیتابیس" 3 روز تأخیر کند، چه می‌شود؟

پاسخ: پروژه 3 روز به تأخیر می‌افتد و 5 Task تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

### API

مسیر: POST /api/simulation/project/{projectId}/what-if

### درخواست

{
  "taskId": 101,
  "delayDays": 3,
  "scenarioName": "تأخیر دیتابیس"
}

### پاسخ

{
  "delayedTaskId": 101,
  "delayedTaskTitle": "طراحی دیتابیس",
  "delayDays": 3,
  "originalProjectEndDate": "2024-01-15T00:00:00Z",
  "newProjectEndDate": "2024-01-18T00:00:00Z",
  "projectDelayDays": 3,
  "totalAffectedTasks": 5,
  "riskLevel": "High",
  "affectedTasks": [
    {
      "taskId": 102,
      "taskTitle": "پیاده‌سازی API",
      "originalEndDate": "2024-01-09T00:00:00Z",
      "newEndDate": "2024-01-12T00:00:00Z",
      "daysShifted": 3,
      "dependencyPath": "DB Design → API Implementation"
    },
    {
      "taskId": 103,
      "taskTitle": "تست یکپارچگی",
      "originalEndDate": "2024-01-11T00:00:00Z",
      "newEndDate": "2024-01-14T00:00:00Z",
      "daysShifted": 3,
      "dependencyPath": "DB Design → API → Integration Test"
    }
  ],
  "rippleEffects": [
    {
      "taskId": 102,
      "taskTitle": "پیاده‌سازی API",
      "directDependenciesAffected": 2,
      "indirectDependenciesAffected": 3,
      "totalDownstreamTasks": 5,
      "severityLevel": "High"
    }
  ]
}

### نمایش

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│  سناریو: تأخیر دیتابیس (3 روز)                 │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  ⚠️ خطر: High                                   │
│  📅 تاریخ اتمام پروژه: 15 فروردین → 18 فروردین │
│  🔢 تعداد Taskهای تحت تأثیر: 5                 │
│                                                 │
│  Taskهای تحت تأثیر:                            │
│  • پیاده‌سازی API (+3 روز)                     │
│  • تست یکپارچگی (+3 روز)                       │
│  • Deploy Staging (+3 روز)                     │
│  • تست UAT (+3 روز)                            │
│  • Deploy Production (+3 روز)                  │
│                                                 │
│  Ripple Effects:                                │
│  • تیم Frontend منتظر API می‌ماند              │
│  • نیاز به هماهنگی با مشتری برای تغییر Deadline │
└─────────────────────────────────────────────────┘

### سطوح خطر

| Risk Level | شرط | معنی |
| --- | --- | --- |
| Low | تأخیر < 10% کل پروژه | تأثیر جزئی |
| Medium | تأخیر 10%-25% | تأثیر متوسط، نیاز به بررسی |
| High | تأخیر > 25% | تأثیر جدی، نیاز به اقدام فوری |

## 10. مدیریت سناریوها

### ذخیره سناریو

پس از اجرای What-If، سناریو به صورت خودکار ذخیره می‌شود.

### لیست سناریوها

API: GET /api/simulation/project/{projectId}/scenarios

[
  {
    "id": 1,
    "projectSimulationId": 42,
    "scenarioName": "تأخیر دیتابیس",
    "description": "بررسی تأثیر 3 روز تأخیر",
    "simulatedTaskId": 101,
    "simulatedTaskTitle": "طراحی دیتابیس",
    "delayDays": 3,
    "projectDelayDays": 3,
    "totalAffectedTasks": 5,
    "simulatedAt": "2024-01-10T14:30:00Z",
    "riskLevel": "High"
  },
  {
    "id": 2,
    "scenarioName": "تأخیر UI Design",
    "delayDays": 2,
    "projectDelayDays": 0,
    "totalAffectedTasks": 1,
    "riskLevel": "Low"
  }
]

### مقایسه سناریوها

┌──────────────────────────────────────────────┐
│  مقایسه سناریوها                             │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  سناریو 1: تأخیر دیتابیس                    │
│    • تأخیر پروژه: 3 روز                     │
│    • Taskهای تحت تأثیر: 5                   │
│    • خطر: High ⚠️                            │
│                                              │
│  سناریو 2: تأخیر UI Design                  │
│    • تأخیر پروژه: 0 روز                     │
│    • Taskهای تحت تأثیر: 1                   │
│    • خطر: Low ✅                             │
│                                              │
│  نتیجه: UI Design در مسیر بحرانی نیست       │
└──────────────────────────────────────────────┘

## 11. API Reference

### Productivity APIs

# دریافت متریک‌های بهره‌وری کاربر
GET /api/productivity/user/{userId}

Response: ProductivityMetricsDto
{
  "userId": int,
  "productivityScore": double,
  "taskCompletionRate": double,
  "onTimeDeliveryRate": double,
  "consistencyRate": double,
  "qualityScore": double,
  "currentStreak": int,
  "longestStreak": int,
  "currentTier": int,
  "tierName": string,
  "tierBadge": string,
  "tierColor": string,
  "totalTasksAssigned": int,
  "totalTasksCompleted": int,
  "onTimeTasksCompleted": int
}

# دریافت تاریخچه امتیاز (30 روز)
GET /api/productivity/user/{userId}/history?days=30

Response: List<ProductivityScoreDto>
[
  {
    "userId": int,
    "score": double,
    "snapshotDate": DateTime
  }
]

# دریافت معیارهای مقایسه
GET /api/productivity/benchmarks

Response: BenchmarkMetricsDto
{
  "userScore": double,
  "workspaceAverageScore": double,
  "userRankPercentile": double,
  "comparisonToAverage": double
}

### Simulation APIs

# تحلیل مسیر بحرانی
GET /api/simulation/project/{projectId}/critical-path

Response: CriticalPathDto
{
  "criticalPathTaskIds": List<int>,
  "criticalPathLengthDays": int,
  "totalTasksInPath": int,
  "projectStartDate": DateTime,
  "projectEndDate": DateTime,
  "taskSlackTimes": List<TaskSlackDto>
}

TaskSlackDto:
{
  "taskId": int,
  "taskTitle": string,
  "slackTimeDays": int,
  "isOnCriticalPath": bool,
  "startDate": DateTime,
  "endDate": DateTime,
  "estimateDays": int
}

# شبیه‌سازی What-If
POST /api/simulation/project/{projectId}/what-if

Request:
{
  "taskId": int,
  "delayDays": int,
  "scenarioName": string
}

Response: ImpactAnalysisDto
{
  "delayedTaskId": int,
  "delayedTaskTitle": string,
  "delayDays": int,
  "originalProjectEndDate": DateTime,
  "newProjectEndDate": DateTime,
  "projectDelayDays": int,
  "totalAffectedTasks": int,
  "riskLevel": string,
  "affectedTasks": List<AffectedTaskDto>,
  "rippleEffects": List<RippleEffectDto>
}

AffectedTaskDto:
{
  "taskId": int,
  "taskTitle": string,
  "originalEndDate": DateTime,
  "newEndDate": DateTime,
  "daysShifted": int,
  "dependencyPath": string
}

RippleEffectDto:
{
  "taskId": int,
  "taskTitle": string,
  "directDependenciesAffected": int,
  "indirectDependenciesAffected": int,
  "totalDownstreamTasks": int,
  "severityLevel": string
}

# دریافت سناریوهای ذخیره‌شده
GET /api/simulation/project/{projectId}/scenarios

Response: List<SimulationScenarioDto>
[
  {
    "id": int,
    "projectSimulationId": int,
    "scenarioName": string,
    "description": string,
    "simulatedTaskId": int,
    "simulatedTaskTitle": string,
    "delayDays": int,
    "projectDelayDays": int,
    "totalAffectedTasks": int,
    "simulatedAt": DateTime,
    "riskLevel": string
  }
]

## 12. نکات کاربردی

### برای کاربران

#### بهبود امتیاز بهره‌وری

Bronze → Silver (40 → 61):

روی Task Completion تمرکز کنید

Taskهای قدیمی را تکمیل کنید

حداقل 1 Task در روز برای Streak

Silver → Gold (61 → 81):

On-Time Delivery را بهبود دهید

Estimateها را واقع‌بینانه تنظیم کنید

Deadlineها را جدی بگیرید

Gold → Platinum (81 → 95):

Consistency حیاتی است

هر روز کار کنید، Gap نداشته باشید

Quality را بالا ببرید (اولین بار درست انجام دهید)

Platinum → Diamond (95 → 100):

باید در همه شاخص‌ها +95% باشید

Zero Gap در Consistency

Zero Revision در Quality

#### استفاده از شبیه‌سازی

قبل از شروع پروژه:

مسیر بحرانی را شناسایی کنید

منابع را روی Taskهای بحرانی متمرکز کنید

برای Taskهای غیربحرانی Buffer در نظر بگیرید

در طول پروژه:

وقتی یک Task دچار مشکل شد، What-If بزنید

تأثیر را قبل از گزارش به مدیر ببینید

راه‌حل جایگزین پیدا کنید (Fast-track کردن Task دیگر)

### برای مدیران پروژه

#### استفاده از Productivity Metrics

شناسایی عملکرد ضعیف:

کاربران Bronze/Silver نیاز به کمک دارند

Completion Rate پایین → overload یا مشکل فنی

On-Time Rate پایین → Estimateها نادرست است

تشخیص Burnout:

Streak ناگهان صفر شد → ممکن است Burnout باشد

Consistency پایین → عدم تمرکز یا مشکل شخصی

ارزیابی عادلانه:

از امتیاز عددی استفاده کنید، نه احساس

Benchmark با میانگین Workspace

#### استفاده از Simulation

برنامه‌ریزی:

قبل از Commit کردن Deadline، Critical Path بزنید

Slack Taskها را برای جذب تأخیرات استفاده کنید

مدیریت ریسک:

Taskهای High-Risk را What-If کنید

برنامه Contingency آماده کنید

گزارش‌دهی:

سناریوها را ذخیره و با ذی‌نفعان به اشتراک بگذارید

تأثیر تأخیرات را عددی نشان دهید

## خلاصه

### سیستم بهره‌وری

امتیاز 0-100 از 4 شاخص: Completion (40%), On-Time (35%), Consistency (15%), Quality (10%)

5 Tier: Bronze → Silver → Gold → Platinum → Diamond

Streak: روزهای متوالی فعالیت برای حفظ انگیزه

Benchmark: مقایسه با میانگین Workspace

### سیستم شبیه‌سازی

Critical Path: Taskهایی که تأخیر آن‌ها پروژه را عقب می‌اندازد

Slack Time: انعطاف Taskهای غیربحرانی

What-If: شبیه‌سازی تأخیر و دیدن تأثیر قبل از اتفاق

Scenario Management: ذخیره و مقایسه سناریوهای مختلف

تهیه‌شده توسط: تیم توسعه SmartTask

آخرین به‌روزرسانی: 1404

نسخه: 1.0

برای اطلاعات بیشتر، به مستندات دیگر در پوشه SmartTask Learn مراجعه کنید.