دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی

پایاننامه کارشناسی ناپیوسته

رشته مهندسی حرفه ای کامپیوتر گرایش نرم افزار

عنوان پروژه

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند تصمیم‌یار مدیریت وظایف و بارکاری تیمی مبتنی بر تحلیل ظرفیت کاری، تحلیل وابستگی فعالیت‌ها و پیش‌بینی ریسک تأخیر پروژه

نگارش:

مائده اسلامی

استاد راهنما:

دکتر ستاره امیری

تابستان 1405

چکیده

مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری به دلیل تعدد فعالیت‌ها، محدودیت منابع انسانی، وابستگی میان وظایف، تغییر شرایط پروژه و ضرورت تصمیم‌گیری مستمر، فرایندی پیچیده و پویاست. در چنین محیطی، استفاده از سامانه‌هایی که علاوه بر ثبت و پیگیری فعالیت‌ها، بتوانند اطلاعات پروژه را تحلیل کرده و در اختیار مدیر پروژه قرار دهند، می‌تواند در پشتیبانی از فرایند مدیریت و تصمیم‌گیری مؤثر باشد. با وجود توسعه ابزارهای متنوع مدیریت پروژه، همچنان مسئله یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به زمان‌بندی، ظرفیت منابع، وابستگی فعالیت‌ها، ریسک و وضعیت کلی پروژه برای استفاده در تصمیم‌گیری مدیریتی، موضوعی قابل توجه است.

در این پژوهش، سامانه  SmartTask با هدف طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه مدیریت پروژه چابک با رویکرد تصمیم‌یار ارائه می‌شود. سامانه پیشنهادی ساختاری سلسله‌مراتبی شامل Workspace، Project، Sprint، User Story و Task دارد و علاوه بر قابلیت‌های متداول مدیریت پروژه و وظایف، حوزه‌هایی مانند تحلیل بارکاری اعضای تیم، مدیریت و تحلیل وابستگی فعالیت‌ها، اولویت‌بندی چندعاملی، تحلیل ریسک تأخیر و ارزیابی سلامت پروژه را مورد توجه قرار می‌دهد. در این چارچوب، داده‌های مرتبط با زمان‌بندی، بارکاری، وابستگی و وضعیت اجرای فعالیت‌ها به‌صورت یکپارچه مورد استفاده قرار می‌گیرند تا اطلاعات و پیشنهادهای قابل استفاده برای تصمیم‌گیری مدیریتی تولید شوند.

همچنین، در بخش‌هایی از سامانه از مدل‌های زبانی بزرگ برای قابلیت‌هایی مانند تفکیک فعالیت‌های پیچیده به فعالیت‌های کوچک‌تر و تولید گزارش Sprint استفاده شده است. رویکرد پروژه در استفاده از هوش مصنوعی، جایگزین‌کردن تصمیم‌گیرنده انسانی نیست، بلکه استفاده از مدل‌های زبانی به‌عنوان ابزار پشتیبان برای برخی فرایندهای تحلیلی و مدیریتی است. در نهایت، هدف SmartTask ایجاد ارتباط میان مدیریت عملیاتی پروژه، تحلیل داده‌های پروژه و پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیریتی است؛ به‌گونه‌ای که مدیر پروژه بتواند در کنار تجربه و قضاوت حرفه‌ای خود، از اطلاعات و تحلیل‌های ساختاریافته سامانه برای مدیریت بهتر فعالیت‌ها، ظرفیت تیم، اولویت‌ها و ریسک‌های پروژه استفاده کند.

واژگان کلیدی: مدیریت پروژه نرم‌افزاری، مدیریت وظایف، مدیریت پروژه چابک، تصمیم‌یار، تحلیل بارکاری، وابستگی وظایف، اولویت‌بندی، تحلیل ریسک تأخیر، سلامت پروژه، هوش مصنوعی، مدل‌های زبانی بزرگ.

فهرست نوشتار

فصل 1: مقدمه	1

1-1- انگیزه	2

1-2- مروری بر پیشینه و کارهای مشابه	2

1-3- هدف	2

1-4- رئوس مطالب سایر فصل‌ها	2

فصل 2: تجزیه و تحلیل نیازمندی‌ها	4

2-1- مقدمه	5

2-2- نتیجه‌گیری	6

فصل 3: ساختار داده‌ها و بانک اطلاعات	7

3-1- مقدمه	8

3-2- طراحی	8

3-3- نرم‌افزار مدیریت پایگاه داده‌ها	8

3-4- نتیجه‌گیری	8

فصل 4: پیاده‌سازی	9

4-1- مقدمه	10

4-2- کدنویسی	10

4-3- اجرای نرم‌افزار	10

4-4- نتیجه‌گیری	11

فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهادها	12

5-1- نتیجه‌گیری	13

5-2- پیشنهادهایی برای کارهای آتی	13

منابع	15

پیوست‌ها	17

فهرست شکلها(در صورت وجود)

شکل 2-1. نمونه شکل	5

شکل 4-1. زیرنویس شکل	11

شکل 5-1. زیرنویس شکل	14

فهرست جدولها (در صورت وجود)

جدول 2-1. نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر	5

جدول 4-1. بالانویس جدول	11

جدول 5-1. بالانویس جدول	13

مقدمه

انگیزه

پروژه‌های نرم‌افزاری در محیطی اجرا می‌شوند که در آن مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، منابع انسانی، محدودیت‌های زمانی، نیازمندی‌ها و تغییرات محیطی باید به‌صورت هماهنگ مدیریت شوند. پیچیدگی پروژه‌های فناوری اطلاعات مفهومی چندبعدی است و ابعاد مختلفی از ساختار، منابع، فرایندها و شرایط اجرای پروژه را دربرمی‌گیرد. Morcov و همکاران در یک مرور نظام‌مند، تعاریف، ویژگی‌ها و معیارهای مختلف پیچیدگی پروژه‌های فناوری اطلاعات را بررسی کرده‌اند و نشان داده‌اند که شناخت و اندازه‌گیری پیچیدگی پروژه می‌تواند برای مدیریت مؤثر پروژه اهمیت داشته باشد (Morcov et al., 2020).

در پروژه‌های توسعه نرم‌افزار، مسئله پیچیدگی با پویایی شرایط پروژه نیز همراه است. برنامه‌ها، نیازمندی‌ها، منابع و اولویت‌ها ممکن است در طول اجرای پروژه تغییر کنند و بنابراین برنامه‌ریزی اولیه الزاماً تصویر ثابتی از وضعیت پروژه در تمام دوره اجرا ارائه نمی‌کند. Butler و همکاران با بررسی پروژه‌های توسعه نرم‌افزار، پیچیدگی و پویایی پروژه را از ویژگی‌های مؤثر بر نتایج پروژه معرفی کرده‌اند و یافته‌های آنان نشان می‌دهد که مدیریت پویایی پروژه برای دستیابی به موفقیت اهمیت ویژه‌ای دارد (Butler et al., 2020).

یکی از پیامدهای این پیچیدگی و پویایی، دشوارتر شدن مدیریت فعالیت‌ها و منابع انسانی پروژه است. در یک پروژه نرم‌افزاری، فعالیت‌ها از نظر مدت زمان، میزان تلاش مورد نیاز، تخصص لازم، فوریت، اهمیت و ارتباط با سایر فعالیت‌ها یکسان نیستند. از سوی دیگر، اعضای تیم نیز از نظر ظرفیت کاری، مهارت، وظایف جاری و میزان دسترسی شرایط یکسانی ندارند. در نتیجه، تصمیم درباره اینکه چه فعالیتی، در چه زمانی، با چه اولویتی و توسط چه فردی انجام شود، می‌تواند به مسئله‌ای چندعاملی تبدیل شود.

زمان‌بندی پروژه و تخصیص وظایف نیز از موضوعات مهم مورد مطالعه در مدیریت پروژه نرم‌افزاری هستند. Fatima و همکاران در یک مرور نظام‌مند، پژوهش‌های مربوط به Software Project Scheduling و Task Assignment را بررسی کرده‌اند. این مطالعه از میان ۱۱۰۰ نتیجه اولیه، ۲۳ پژوهش را برای بررسی نهایی انتخاب کرده و نشان داده است که مدل‌های زمان‌بندی ایستا و پویا در ادبیات مورد استفاده قرار گرفته‌اند، هرچند مدل‌های ایستا سهم بیشتری داشته‌اند. نویسندگان همچنین به استفاده از روش‌های مختلف الگوریتمی برای زمان‌بندی و تخصیص وظایف اشاره کرده‌اند (Fatima et al., 2020).

موضوع پویایی برنامه‌ریزی در پژوهش Rezende و همکاران نیز مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، ۳۷ مطالعه مرتبط با مسئله زمان‌بندی پروژه نرم‌افزاری را بررسی کرده و گزارش می‌کند که تنها چهار مطالعه از میان مطالعات منتخب، مدل‌های پویا را در نظر گرفته‌اند. نویسندگان، مدل‌های پویا و سازگارشونده و همچنین مدل‌های تعاملی را از جمله زمینه‌های قابل توجه برای تحقیقات آتی معرفی می‌کنند (Rezende et al., 2019).

از سوی دیگر، منابع انسانی در پروژه‌های نرم‌افزاری نقشی اساسی دارند و تصمیم درباره تخصیص آن‌ها نیز تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می‌گیرد. Otero و همکاران نشان داده‌اند که تخصیص منابع به فعالیت‌های نرم‌افزاری می‌تواند به مهارت‌ها و قابلیت‌های موجود افراد و نیازمندی‌های تخصصی فعالیت‌ها وابسته باشد (Otero et al., 2009). Kang، Jung و Bae نیز تخصیص منابع انسانی در پروژه‌های نرم‌افزاری را مسئله‌ای پیچیده می‌دانند و به تأثیر ویژگی‌های فردی و تیمی در تصمیم‌های مربوط به تخصیص منابع اشاره کرده‌اند (Kang et al., 2011).

در پژوهش Acuña و همکاران نیز مسئله تخصیص منابع انسانی به‌عنوان فرایندی چندعاملی بررسی شده است. نویسندگان یک مدل رسمی برای تخصیص افراد به نقش‌ها و تشکیل تیم‌های پروژه نرم‌افزاری ارائه کرده‌اند و آن را در قالب یک ابزار تصمیم‌یار پیاده‌سازی و در دو سناریوی سازمانی ارزیابی کرده‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره منابع انسانی را می‌توان به‌صورت ساختاریافته و با درنظرگرفتن چندین عامل مورد پشتیبانی قرار داد (Acuña et al., 2011).

در کنار مسئله ظرفیت منابع، وابستگی میان فعالیت‌ها نیز یکی از عوامل مؤثر بر زمان‌بندی پروژه است. در مسائل زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع، روابط تقدم میان فعالیت‌ها و محدودیت منابع از اجزای اصلی مدل‌سازی به شمار می‌روند (Hartmann & Briskorn, 2022). وجود این روابط باعث می‌شود تأخیر یا عدم تکمیل یک فعالیت، در شرایط خاص، بر امکان شروع یا تکمیل فعالیت‌های دیگر اثر بگذارد. بنابراین، اهمیت یک فعالیت را نمی‌توان همیشه مستقل از موقعیت آن در شبکه وابستگی‌های پروژه بررسی کرد.

عامل دیگر، اولویت‌بندی فعالیت‌ها است. هنگامی که تعداد وظایف افزایش می‌یابد و منابع و زمان محدود هستند، تعیین ترتیب مناسب انجام فعالیت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. Bugayenko و همکاران در یک مرور نظام‌مند درباره اولویت‌بندی وظایف در توسعه نرم‌افزار، پژوهش‌های این حوزه را بررسی کرده‌اند و نشان داده‌اند که Task Prioritization یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه در مهندسی نرم‌افزار است. بخش قابل توجهی از مطالعات بررسی‌شده بر انواع خاصی از اقلام کاری مانند Bug، Issue و Pull Request تمرکز داشته‌اند (Bugayenko et al., 2023).

همچنین مدیریت ریسک از اجزای مهم مدیریت پروژه نرم‌افزاری است. Masso و همکاران در یک مرور نظام‌مند ۴۵ مطالعه مرتبط با ریسک نرم‌افزار را بررسی کرده‌اند و مدیریت ریسک را فرایندی مهم برای شناسایی و مدیریت تهدیدهایی می‌دانند که ممکن است در طول اجرای پروژه ایجاد شوند. این پژوهش همچنین بر اهمیت توجه به مدیریت ریسک در محیط‌های چابک و توسعه چارچوب‌های متناسب با این محیط‌ها تأکید دارد (Masso et al., 2020).

در پروژه‌های چابک، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا برنامه پروژه باید با اطلاعات جدید و شرایط واقعی اجرای کار سازگار شود. Tavares، da Silva و de Souza در بررسی مدیریت ریسک در پروژه‌های Scrum، بر ماهیت مستمر مدیریت ریسک تأکید کرده‌اند و نشان داده‌اند که مدیریت ریسک در پروژه‌های چابک باید در یک چرخه بازخوردی و متناسب با ویژگی‌های این محیط انجام شود (Tavares et al., 2019).

تصمیم‌گیری نیز بخش مهم دیگری از مسئله مدیریت پروژه است. Cunha و همکاران در یک مرور نظام‌مند درباره تصمیم‌گیری در مدیریت پروژه نرم‌افزاری، ۲۷ مطالعه را بررسی کرده‌اند و موضوعاتی همچون توسعه چابک، مشارکت ذی‌نفعان، ارتباطات، تصمیم‌گیری مشارکتی، استفاده از روش‌های عقلانی، عوامل احساسی و سوگیری‌های شناختی را در پژوهش‌های مرتبط شناسایی کرده‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در مدیریت پروژه نرم‌افزاری پدیده‌ای چندوجهی است و همچنان نیازمند مطالعه و پشتیبانی بهتر است (Cunha et al., 2016).

در چنین شرایطی، تجمیع و تحلیل اطلاعات پروژه می‌تواند اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. یک مدیر یا مسئول توسعه ممکن است هم‌زمان با اطلاعات مربوط به Taskها، موعدها، وضعیت فعالیت‌ها، بارکاری اعضای تیم، وابستگی‌ها، ریسک‌ها و وضعیت کلی پروژه مواجه باشد. بررسی دستی و پراکنده این اطلاعات می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری را دشوارتر کند و به همین دلیل، وجود ابزارهایی که بتوانند بخشی از این اطلاعات را ساختاریافته و تحلیلی ارائه کنند، قابل توجه است.

در اینجا مفهوم سیستم تصمیم‌یار (Decision Support System) مطرح می‌شود. Power در مرور تاریخی خود، سیستم‌های تصمیم‌یار را در چارچوب سیستم‌های رایانه‌ای پشتیبان تصمیم‌گیری معرفی کرده و انواع مختلف DSS از جمله سیستم‌های داده‌محور، مدل‌محور، دانش‌محور، سندمحور و ارتباطات‌محور را بررسی کرده است (Power, 2008). در چنین رویکردی، هدف سیستم تصمیم‌یار کمک به تصمیم‌گیرنده از طریق فراهم‌کردن داده، اطلاعات و قابلیت‌های تحلیلی است، نه حذف نقش تصمیم‌گیرنده انسانی.

بخش دیگری از انگیزه انجام این پروژه از تجربه عملی در محیط توسعه نرم‌افزار شکل گرفته است. در محیط کاری موردنظر، مسئولیت مدیریت فعالیت‌های تیم می‌تواند در کنار وظایف تخصصی توسعه نرم‌افزار، شامل تخصیص فعالیت‌ها، پیگیری پیشرفت، هماهنگی اعضای تیم، کنترل موعدهای تحویل، مدیریت درخواست‌های فوری و بررسی ظرفیت کاری افراد نیز باشد. در چنین شرایطی، مسئله صرفاً ثبت و مشاهده فهرستی از Taskها نیست، بلکه لازم است مشخص شود در شرایط جاری پروژه، کدام فعالیت‌ها اهمیت بیشتری دارند، ظرفیت هر عضو تا چه حد درگیر است، تأخیر یک فعالیت چه پیامدی خواهد داشت و وضعیت کلی پروژه در چه شرایطی قرار دارد.

بر همین اساس، انگیزه شکل‌گیری SmartTask ایجاد سامانه‌ای است که در کنار قابلیت‌های متداول مدیریت پروژه و وظایف، بتواند بخشی از اطلاعات عملیاتی پروژه را به اطلاعات تحلیلی و پیشنهادهای قابل استفاده برای تصمیم‌گیری تبدیل کند. ساختار فعلی پروژه نیز همین جهت‌گیری را نشان می‌دهد و SmartTask را در قالب یک سامانه مدیریت پروژه چابک با سلسله‌مراتب Workspace، Project، Sprint، User Story و Task تعریف می‌کند.

در این پروژه، علاوه بر مدیریت فعالیت‌ها، حوزه‌هایی مانند تحلیل بارکاری، تحلیل وابستگی، اولویت‌بندی، ریسک تأخیر، سلامت پروژه، خودکارسازی اثر تأخیر و استفاده از مدل‌های زبانی به‌عنوان حوزه‌های اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند. گزارش مهندسی معکوس پروژه، وجود سرویس‌های مستقل برای Workload Analysis، Priority Engine، Delay Risk، Project Health، Task Dependency، Task Breakdown و Sprint Report را تأیید می‌کند.

بنابراین، انگیزه اصلی SmartTask را می‌توان در حرکت از مدیریت صرفاً عملیاتی وظایف به سمت مدیریت تحلیلی و تصمیم‌یار پروژه خلاصه کرد؛ به‌گونه‌ای که مدیر پروژه یا مسئول توسعه بتواند در کنار تجربه و قضاوت حرفه‌ای خود، اطلاعات ساختاریافته‌تری برای تصمیم‌گیری درباره اولویت‌ها، ظرفیت تیم، ریسک‌ها و وضعیت پروژه در اختیار داشته باشد..

مروری بر پیشینه و کارهای مشابه

## ۱-۲-۱ مدیریت پروژه نرم‌افزاری و رویکرد چابک

مدیریت پروژه نرم‌افزاری با برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و کنترل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و منابع برای دستیابی به اهداف پروژه سروکار دارد. پیچیدگی و پویایی پروژه‌های نرم‌افزاری سبب شده است که یک رویکرد ثابت و یکسان برای همه پروژه‌ها مناسب نباشد. Butler و همکاران نشان می‌دهند که انتخاب رویکرد مدیریت پروژه باید متناسب با شرایط پروژه، از جمله پیچیدگی و پویایی آن باشد و مدیریت پویایی نقش مهمی در موفقیت پروژه دارد (Butler et al., 2020).

در پروژه‌های چابک، سازگاری با تغییر و استفاده از بازخورد در طول اجرای پروژه اهمیت ویژه‌ای دارد. راهنمای رسمی Scrum، Scrum را چارچوبی سبک برای کمک به افراد، تیم‌ها و سازمان‌ها در ایجاد ارزش از طریق راهکارهای سازگارشونده برای مسائل پیچیده معرفی می‌کند. در Scrum، Product Backlog فهرستی مرتب‌شده از کارهای موردنیاز برای بهبود محصول است و Sprint، بازه‌ای برای تبدیل بخشی از این کار به Increment ارزشمند محسوب می‌شود (Schwaber & Sutherland, 2020).

همچنین Sprint Backlog تصویری به‌روز از کاری است که تیم برای دستیابی به هدف Sprint برنامه‌ریزی می‌کند و در طول Sprint با کسب اطلاعات جدید می‌تواند تغییر کند. این ویژگی، ارتباط مستقیمی با مسئله پویایی و نیاز به به‌روزرسانی تصمیم‌های مدیریتی دارد (Schwaber & Sutherland, 2020).

از این منظر، استفاده از Agile و Scrum در SmartTask به‌عنوان بستر مدیریت و سازمان‌دهی فعالیت‌ها در نظر گرفته می‌شود و قابلیت‌های تحلیلی سامانه بر روی همین بستر قرار می‌گیرند.

## ۱-۲-۲ زمان‌بندی و تخصیص وظایف

زمان‌بندی و تخصیص وظایف از موضوعات مهم در مدیریت پروژه نرم‌افزاری هستند. Fatima و همکاران در مرور نظام‌مند خود نشان داده‌اند که Software Project Scheduling و Task Assignment موضوعات مهمی در این حوزه هستند و پژوهش‌های مختلف از مدل‌ها و الگوریتم‌های متفاوتی برای آن‌ها استفاده کرده‌اند. در بررسی آن‌ها، مدل‌های زمان‌بندی Static و Dynamic شناسایی شده و مدل‌های Static فراوانی بیشتری داشته‌اند (Fatima et al., 2020).

Rezende و همکاران نیز در مرور ۳۷ مطالعه مرتبط با Software Project Scheduling، مدل‌ها، روش‌ها و معیارهای ارزیابی مختلف را بررسی کرده و تعداد محدود مطالعات مبتنی بر مدل‌های پویا را گزارش کرده‌اند (Rezende et al., 2019).

این مطالعات نشان می‌دهند که زمان‌بندی فعالیت‌ها صرفاً مسئله تعیین یک ترتیب ثابت نیست، بلکه به ویژگی‌های پروژه، منابع، محدودیت‌ها و شرایط اجرای آن وابسته است. بنابراین، برای طراحی یک سامانه مدیریت پروژه، امکان نگهداری و تحلیل اطلاعات زمانی فعالیت‌ها و منابع اهمیت پیدا می‌کند.

## ۱-۲-۳ تخصیص منابع انسانی و مفهوم Workload

منابع انسانی در پروژه‌های نرم‌افزاری نقشی اساسی دارند. Otero و همکاران نشان داده‌اند که تخصیص منابع می‌تواند بر اساس قابلیت‌های موجود افراد، سطح تخصص موردنیاز فعالیت و اولویت مهارت‌های لازم انجام شود (Otero et al., 2009).

Kang و همکاران نیز تخصیص منابع انسانی را مسئله‌ای پیچیده می‌دانند و بر اثرگذاری ویژگی‌های فردی و تیمی بر آن تأکید کرده‌اند. این پژوهش همچنین برای تخمین بهره‌وری و تخصیص منابع، عوامل مرتبط با نقش و ویژگی‌های فعالیت را مورد توجه قرار می‌دهد (Kang et al., 2011).

Acuña و همکاران نیز نشان داده‌اند که تخصیص افراد به نقش‌ها و تیم‌های پروژه می‌تواند با استفاده از مدل‌های ساختاریافته و به‌عنوان یک مسئله تصمیم‌گیری مورد پشتیبانی قرار گیرد (Acuña et al., 2011).

بر این اساس، Workload در این پروژه به وضعیت حجم کار تخصیص‌یافته به منابع انسانی در ارتباط با ظرفیت قابل استفاده آن‌ها اشاره دارد. در SmartTask، جهت‌گیری این بخش آن است که ساعت‌های تخمینی فعالیت‌های تخصیص‌یافته با ظرفیت اعضای تیم مقایسه شوند و وضعیت بارکاری به‌عنوان یکی از داده‌های مورد استفاده در تصمیم‌گیری مدیریتی ارائه شود. مدل فعلی پروژه برای این منظور از مفهوم نسبت ساعت‌های تخصیص‌یافته به ظرفیت و سطوح زیرظرفیت، متعادل و اضافه‌بار استفاده می‌کند؛ جزئیات فرمول و آستانه‌ها باید در فصل پیاده‌سازی و طراحی مدل تشریح شوند.

## ۱-۲-۴ وابستگی فعالیت‌ها و تحلیل اثر آن

وابستگی فعالیت‌ها یکی از عناصر مهم در زمان‌بندی پروژه است. در مسائل Resource-Constrained Project Scheduling، روابط تقدم مشخص می‌کنند که کدام فعالیت باید قبل از فعالیت دیگر انجام شود و منابع محدود نیز شرایط اجرای فعالیت‌ها را محدود می‌کنند (Hartmann & Briskorn, 2022).

در چنین محیطی، یک Task ممکن است نه‌تنها به دلیل ویژگی‌های خودش، بلکه به دلیل اثرش بر فعالیت‌های دیگر اهمیت پیدا کند. بنابراین، تحلیل Dependency می‌تواند از سطح «نمایش یک رابطه» فراتر رفته و برای بررسی پیامدهای تغییر وضعیت یک فعالیت به کار رود.

در SmartTask این مفهوم به‌صورت چندلایه در نظر گرفته شده است: مدیریت وابستگی، جلوگیری از ایجاد چرخه، تحلیل فعالیت‌های تحت تأثیر، نمایش گراف وابستگی و بررسی زنجیره‌های پرریسک. ساختار فعلی پروژه وجود TaskDependencyService و الگوریتم‌های BFS برای تشخیص چرخه و پیمایش زنجیره تأثیر را تأیید می‌کند.

از این منظر، Dependency Impact در پروژه حاضر به میزان اثرگذاری بالقوه وضعیت یک فعالیت بر فعالیت‌های وابسته اشاره دارد. این تعریف، یک تعریف عملیاتی برای پروژه است و مدل ریاضی و نحوه محاسبه آن در فصل طراحی و پیاده‌سازی تشریح خواهد شد.

## ۱-۲-۵ اولویت‌بندی وظایف

اولویت‌بندی Task یکی از موضوعات مهم در مدیریت فعالیت‌های توسعه نرم‌افزار است. Bugayenko و همکاران در یک مرور نظام‌مند، پژوهش‌های Task Prioritization را بررسی کرده‌اند و نشان داده‌اند که بخش قابل توجهی از ادبیات موجود بر اولویت‌بندی انواع خاصی از اقلام کاری مانند Bug و Issue و Pull Request متمرکز است (Bugayenko et al., 2023).

در یک محیط پروژه، اولویت یک فعالیت می‌تواند با عوامل مختلفی مرتبط باشد. فوریت زمانی، اهمیت فعالیت، روابط وابستگی، اثر احتمالی تأخیر و وضعیت منابع انسانی از جمله عواملی هستند که می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری مدیر مورد توجه قرار گیرند. از این منظر، استفاده از یک مقدار Priority ثابت نمی‌تواند الزاماً تمام تغییرات وضعیت پروژه را منعکس کند.

در SmartTask، جهت‌گیری پیشنهادی برای Smart Priority استفاده از چند عامل در یک سازوکار امتیازدهی است. گزارش فنی فعلی پروژه نشان می‌دهد که موتور Priority از سه دسته اطلاعات شامل فوریت زمانی، اثر وابستگی و فشار بارکاری استفاده می‌کند و در نهایت یک اولویت پیشنهادی تولید می‌کند. این وزن‌ها و منطق امتیازدهی، تصمیم طراحی پروژه هستند و نباید به‌عنوان وزن‌های استخراج‌شده مستقیم از ادبیات علمی معرفی شوند.

## ۱-۲-۶ ریسک تأخیر و مدیریت ریسک پروژه

ریسک در مدیریت پروژه نرم‌افزاری به رویدادها یا شرایط نامطمئنی اشاره دارد که می‌توانند بر اهداف پروژه اثر بگذارند. Masso و همکاران در یک مرور نظام‌مند ۴۵ مطالعه مرتبط با مدیریت ریسک در چرخه عمر نرم‌افزار، مدیریت ریسک را بخش مهمی از مدیریت پروژه دانسته‌اند و بر اهمیت شناسایی و مدیریت تهدیدهای احتمالی در طول اجرای پروژه تأکید کرده‌اند (Masso et al., 2020).

مدیریت ریسک در پروژه‌های چابک نیز باید به‌صورت مستمر با چرخه اجرای پروژه هماهنگ باشد. Tavares و همکاران نشان داده‌اند که در پروژه‌های Scrum، مدیریت ریسک باید در قالب یک فرایند بازخوردی مستمر انجام شود و متناسب با ویژگی‌های رویکرد چابک باشد (Tavares et al., 2019).

بر این اساس، در SmartTask مفهوم Delay Risk به‌عنوان یک شاخص تحلیلی برای بررسی وضعیت پروژه از منظر عوامل مرتبط با تأخیر مطرح شده است. گزارش فنی پروژه نشان می‌دهد که مدل فعلی، عواملی مانند وضعیت تأخیر، بارکاری، زنجیره‌های وابستگی و رخدادهای Cascade را در یک امتیاز ترکیبی در نظر می‌گیرد. این مدل، مدل پیشنهادی پروژه است و اعتبار آن باید در مراحل بعدی با معیارهای ارزیابی مناسب بررسی شود.

## ۱-۲-۷ سلامت و وضعیت کلی پروژه

مفهوم Project Health برای ارائه یک دید ترکیبی نسبت به وضعیت پروژه قابل استفاده است. Rajagopalan و Srivastava در پژوهشی درباره Project Health Index، یک شاخص ترکیبی از ۱۷ معیار مرتبط با پروژه ارائه کرده‌اند و نشان داده‌اند که چنین شاخصی می‌تواند برای پیش‌بینی وضعیت پروژه و پشتیبانی از اقدامات اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد. نویسندگان در عین حال تأکید کرده‌اند که اعتبارسنجی بیشتر در سازمان‌ها و پروژه‌های مختلف برای تعمیم نتایج ضروری است (Rajagopalan & Srivastava, 2018).

این مطالعه یک نکته مهم برای SmartTask دارد: هیچ شاخص واحدی لزوماً نمی‌تواند تمام جنبه‌های سلامت پروژه را نشان دهد و طراحی شاخص ترکیبی باید بر اساس اهداف و داده‌های در دسترس انجام شود.

در پروژه حاضر، جهت‌گیری بر طراحی یک شاخص ترکیبی برای نمایش وضعیت پروژه است. گزارش فنی فعلی نشان می‌دهد که مدل SmartTask چهار بعد زمان‌بندی، بارکاری، وابستگی و تحویل را با وزن‌های مشخص ترکیب می‌کند. این وزن‌ها و فرمول در ادامه پروژه به‌عنوان یک مدل طراحی‌شده در SmartTask مستند و ارزیابی خواهند شد و به‌عنوان یک استاندارد عمومی مدیریت پروژه ادعا نمی‌شوند.

## ۱-۲-۸ سیستم‌های تصمیم‌یار

Power در بررسی تاریخی خود، سیستم‌های تصمیم‌یار را در قالب سیستم‌های رایانه‌ای پشتیبان تصمیم‌گیری معرفی کرده و انواعی مانند DSSهای داده‌محور، مدل‌محور و دانش‌محور را تشریح کرده است (Power, 2008).

در مدیریت پروژه نرم‌افزاری، چنین رویکردی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تصمیم‌گیرنده برای یک تصمیم به اطلاعات چند بخش از پروژه نیاز داشته باشد. برای نمونه، تعیین اولویت یک Task ممکن است به موعد تحویل، وضعیت وابستگی، وضعیت منابع و شرایط کلی پروژه مرتبط باشد.

مطالعات انجام‌شده درباره تصمیم‌گیری در مدیریت پروژه نرم‌افزاری نیز نشان می‌دهند که تصمیم‌گیری این حوزه به عوامل مختلفی وابسته است (Cunha et al., 2016).

بنابراین، در SmartTask مفهوم تصمیم‌یار به این معناست که سیستم، داده‌های پروژه را گردآوری و تحلیل کرده و اطلاعات یا پیشنهادهای پشتیبان ارائه دهد، در حالی که تصمیم نهایی در اختیار مدیر پروژه باقی بماند.

## ۱-۲-۹ هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی در مدیریت فعالیت‌های نرم‌افزاری

در سال‌های اخیر، استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ در مهندسی نرم‌افزار به حوزه‌ای فعال در پژوهش تبدیل شده است. Hou و همکاران در یک مرور نظام‌مند در ACM Transactions on Software Engineering and Methodology، ۳۹۵ پژوهش منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ را درباره استفاده از Large Language Models در مهندسی نرم‌افزار بررسی کرده‌اند. این مطالعه کاربردها، روش‌های استفاده، شیوه‌های ارزیابی و محدودیت‌های LLMها در مهندسی نرم‌افزار را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که این حوزه همچنان در حال توسعه است (Hou et al., 2024).

در یک سامانه مدیریت پروژه، مدل‌های زبانی می‌توانند برای وظایفی مانند تولید متن، خلاصه‌سازی اطلاعات، تحلیل روایی، تجزیه فعالیت‌های پیچیده به فعالیت‌های کوچک‌تر و تولید گزارش‌های متنی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، استفاده از LLM به معنی تضمین صحت خروجی نیست و مسئله ارزیابی کیفیت، کنترل خطا و محدودیت‌های مدل باید در طراحی سامانه در نظر گرفته شود. مرور Hou و همکاران نیز بر نو بودن بخش قابل توجهی از کاربردهای LLM در مهندسی نرم‌افزار و اهمیت روش‌های ارزیابی و بهینه‌سازی آن‌ها تأکید دارد (Hou et al., 2024).

از این رو، در پروژه حاضر استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان جایگزین تصمیم‌گیرنده در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به‌عنوان ابزاری برای پشتیبانی از برخی فرایندهای مشخص مانند تفکیک فعالیت و تولید گزارش Sprint مورد توجه قرار می‌گیرد. ساختار فعلی پروژه نیز سرویس‌های مجزایی برای TaskBreakdownService و SprintReportAiService دارد و اتصال به یک مدل زبانی محلی از طریق LM Studio را نشان می‌دهد.

### معیارهای اولیه انتخاب مدل هوش مصنوعی

با توجه به اهمیت قابل‌دفاع بودن استفاده از AI، انتخاب مدل نباید صرفاً بر اساس شهرت یا قدرت عمومی مدل انجام شود. در این پروژه معیارهای اولیه زیر برای انتخاب و ارزیابی مدل در نظر گرفته می‌شوند:

کیفیت خروجی: میزان درستی، کامل‌بودن و مرتبط‌بودن خروجی با ورودی پروژه.

قابلیت پردازش زبان فارسی: توانایی تولید خروجی مناسب برای محیط فارسی سامانه.

زمان پاسخ: مدت زمان مورد نیاز مدل برای تولید خروجی قابل استفاده در تعامل کاربر.

هزینه اجرا: هزینه استفاده از مدل در صورت استفاده از API یا منابع سخت‌افزاری مورد نیاز در اجرای محلی.

حریم خصوصی و کنترل داده: امکان جلوگیری از ارسال اطلاعات حساس پروژه به سرویس‌های خارجی در صورت استفاده از مدل محلی.

اندازه و نیازمندی محاسباتی مدل: منابع پردازشی مورد نیاز و امکان اجرای مدل در محیط موردنظر.

قابلیت کنترل خروجی: امکان محدود کردن ساختار پاسخ، تعداد خروجی‌ها و قالب مورد انتظار.

قابلیت ارزیابی: امکان طراحی سناریوهای آزمایشی و مقایسه خروجی مدل با معیارهای از پیش تعریف‌شده.

بر این اساس، انتخاب مدل هوش مصنوعی در پروژه باید به‌عنوان یک تصمیم مهندسی قابل توضیح و ارزیابی مستند شود و جزئیات مدل منتخب، نحوه اتصال، Promptها، محدودیت‌ها و نتایج ارزیابی در فصل پیاده‌سازی و ارزیابی ارائه خواهد شد.

# ۱-۲-۱۰ بررسی سامانه‌های مشابه

در حوزه مدیریت پروژه و مدیریت فعالیت‌های توسعه نرم‌افزار، ابزارهای مختلفی مانند Jira، GitHub Projects، Asana و Microsoft Planner مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از بررسی این سامانه‌ها در این پژوهش، اثبات برتری SmartTask یا اثبات فقدان قابلیت‌های موجود در آن‌ها نیست؛ بلکه شناسایی قابلیت‌های رایج، نقاط قابل توجه و نیازهایی است که می‌توانند در طراحی سامانه پیشنهادی مورد توجه قرار گیرند.

### Jira

Jira مجموعه‌ای از قابلیت‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کار را ارائه می‌کند. در Advanced Roadmaps، فعالیت‌ها در قالب Issue مدیریت می‌شوند و امکاناتی برای تخصیص فعالیت به تیم، مدیریت ظرفیت و تعریف Dependency وجود دارد. Dependency می‌تواند مشخص کند که یک فعالیت توسط فعالیت دیگری Block شده یا آن را Block می‌کند و وضعیت‌های ناسازگار نیز می‌توانند در برنامه نمایش داده شوند.

مستندات رسمی Jira همچنین قابلیت Capacity and Velocity Planning را ارائه می‌کنند و ظرفیت را به میزان کاری که تیم می‌تواند در یک Iteration انجام دهد مرتبط می‌دانند.

در نتیجه، SmartTask نمی‌تواند صرفاً با داشتن Dependency یا Capacity به‌عنوان قابلیت‌هایی کاملاً جدید معرفی شود. مسئله مورد توجه پروژه، نحوه ترکیب اطلاعات موجود و استفاده از آن‌ها در یک سازوکار تحلیلی متناسب با هدف پروژه است.

### GitHub Projects

GitHub Projects امکان برنامه‌ریزی و پیگیری کار را از طریق نماهای Table، Board و Roadmap فراهم می‌کند و کاربران می‌توانند فیلدهایی مانند Priority، Effort و Date را برای مدیریت اطلاعات فعالیت‌ها تعریف کنند. همچنین Iterationها برای سازمان‌دهی کار در بازه‌های زمانی تکرارشونده مورد استفاده قرار می‌گیرند و Charts و Insights برای تحلیل داده‌های پروژه وجود دارند.

GitHub Issues نیز امکان تعریف رابطه‌های Blocked by و Blocking میان Issueها و شکستن کار به Sub-issue را فراهم می‌کند.

این امکانات نشان می‌دهد که ابزارهای نزدیک به محیط توسعه نرم‌افزار، بخش مهمی از مدیریت فعالیت، وابستگی و اطلاعات ساختاریافته را پوشش می‌دهند.

### Asana

Asana قابلیت Workload را برای مشاهده ظرفیت و میزان مشغولیت اعضای تیم ارائه می‌کند و امکان بازتوزیع Taskها و تنظیم ظرفیت را فراهم می‌سازد. همچنین Dependency میان Taskها و انواع روابط Finish-to-Start، Finish-to-Finish، Start-to-Start و Start-to-Finish را پشتیبانی می‌کند.

این موضوع نشان می‌دهد که Workload و Dependency به‌صورت مستقل قابلیت‌های جدیدی در بازار نیستند. در نتیجه، تمرکز SmartTask باید بر ترکیب داده‌های این حوزه‌ها با منطق‌های تصمیم‌یار باشد.

### Microsoft Planner

Microsoft Planner نیز در قابلیت‌های پیشرفته خود امکاناتی مانند Dependency، Timeline، Sprint، Critical Path و Team Workload دارد. در مستندات Microsoft، موتور زمان‌بندی می‌تواند بر اساس Dependency تاریخ‌های اجرای فعالیت‌ها را به‌روزرسانی کند و Timeline برای مشاهده رابطه میان فعالیت‌ها و مسیر بحرانی استفاده می‌شود. همچنین Microsoft در مستندات خود Team Workload را برای مشاهده میزان کار اعضای تیم و ایجاد تعادل در بارکاری معرفی کرده است.

### نتیجه بررسی سامانه‌های مشابه

بررسی ابزارهای موجود نشان می‌دهد که بسیاری از قابلیت‌های پایه و حتی برخی قابلیت‌های پیشرفته SmartTask در سامانه‌های دیگر نیز وجود دارند. بنابراین، جهت‌گیری پروژه حاضر نباید بر ادعای «نبود این قابلیت‌ها در بازار» استوار باشد.

تمایز مورد بررسی در SmartTask در سطح ترکیب و مدل‌سازی اطلاعات است؛ یعنی استفاده هم‌زمان از اطلاعات زمانی، بارکاری، وابستگی، تأخیر و پیشرفت برای تولید تحلیل‌هایی مانند اولویت پیشنهادی، امتیاز ریسک و شاخص سلامت پروژه.

# ۱-۲-۱۱ تحلیل تطبیقی چالش‌ها و نیازهای شناسایی‌شده

بر اساس مطالعات علمی و بررسی سامانه‌های مشابه، چالش‌ها و نیازهای اولیه زیر برای پروژه حاضر استخراج می‌شوند:

| چالش یا نیاز شناسایی‌شده | وضعیت در مطالعات و سامانه‌های موجود | جهت‌گیری پیشنهادی در SmartTask |
| --- | --- | --- |
| مدیریت تعداد زیاد فعالیت‌ها | مدیریت Task در اغلب ابزارها وجود دارد | ایجاد ساختار سلسله‌مراتبی Project → Sprint → Story → Task |
| زمان‌بندی فعالیت‌ها | در ابزارها و مطالعات مختلف پشتیبانی می‌شود | استفاده از اطلاعات زمان برای تحلیل اولویت و ریسک |
| تخصیص منابع انسانی | موضوع مهم در مطالعات علمی و ابزارهای مدیریت پروژه | درنظرگرفتن ظرفیت و بارکاری اعضای تیم |
| Workload | در ابزارهایی مانند Asana و Jira وجود دارد | ارتباط دادن Workload با تحلیل Priority و Risk |
| Dependency | در Jira، Asana، Planner و GitHub وجود دارد | تحلیل زنجیره تأثیر و استفاده از Dependency در تصمیم‌یار |
| Priority | قابلیت رایج در ابزارهای مدیریت کار است | طراحی اولویت پیشنهادی چندعاملی |
| Risk Management | موضوع شناخته‌شده در ادبیات مدیریت پروژه نرم‌افزاری | ارائه Risk Score مبتنی بر داده‌های پروژه |
| Project Health | در ادبیات و برخی سامانه‌ها با مدل‌های متفاوت مطرح است | طراحی شاخص ترکیبی متناسب با داده‌های سامانه |
| گزارش‌دهی | در اغلب ابزارهای حرفه‌ای وجود دارد | ترکیب گزارش‌های عملیاتی و گزارش‌های تحلیلی |
| تحلیل اطلاعات | بسته به ابزار و سطح محصول متفاوت است | ایجاد لایه تحلیل روی داده‌های عملیاتی |
| پشتیبانی از تصمیم | در برخی مطالعات و ابزارها وجود دارد | تبدیل داده‌های پروژه به پیشنهاد و شاخص تصمیم‌یار |
| کاربرد AI | در ادبیات جدید در حال گسترش است | استفاده کنترل‌شده از LLM برای وظایف مشخص |
| حفظ نقش مدیر | ضرورت تصمیم‌گیری انسانی در محیط‌های پیچیده | ارائه پیشنهاد، نه تصمیم خودکار نهایی |

توضیح: این جدول نشان‌دهنده نیازها و جهت‌گیری‌های اولیه در زمان تحلیل پروژه است و به‌عنوان جدول اثبات برتری نهایی SmartTask در نظر گرفته نمی‌شود. ارزیابی اینکه هر قابلیت در پیاده‌سازی نهایی چگونه عمل کرده است، باید در فصل‌های طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی ارائه شود.

# ۱-۲-۱۲ جمع‌بندی پیشینه و جایگاه پروژه پیشنهادی

بررسی مطالعات نشان می‌دهد که مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری با مجموعه‌ای از مسائل مرتبط شامل پیچیدگی و پویایی پروژه، زمان‌بندی، تخصیص وظایف، مدیریت منابع انسانی، وابستگی فعالیت‌ها، اولویت‌بندی و مدیریت ریسک مواجه است. پژوهش‌های مختلف هر یک از این مسائل را از دیدگاه‌های متفاوت بررسی کرده‌اند و راهکارهای الگوریتمی، مدیریتی و تصمیم‌یار مختلفی را پیشنهاد کرده‌اند.

در کنار ادبیات علمی، بررسی ابزارهای موجود مانند Jira، GitHub Projects، Asana و Microsoft Planner نشان می‌دهد که فناوری‌های موجود بخش زیادی از نیازهای پایه و بسیاری از قابلیت‌های پیشرفته مدیریت پروژه را پوشش می‌دهند. برای نمونه، قابلیت‌های Dependency، Capacity، Workload، Timeline، Sprint و Reporting در این ابزارها، بسته به محصول و سطح دسترسی، در دسترس هستند.

بنابراین، مسئله SmartTask را نمی‌توان صرفاً در ایجاد یک ابزار دیگر برای ثبت و پیگیری Taskها تعریف کرد. مسئله مورد توجه در این پروژه، چگونگی ارتباط دادن اطلاعات عملیاتی مختلف پروژه برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیریتی است. بر اساس مطالعات انجام‌شده، عواملی مانند زمان، منابع، وابستگی، ریسک و وضعیت پیشرفت هر یک می‌توانند در تصمیم‌های مدیریتی نقش داشته باشند؛ بنابراین، در این پروژه تلاش می‌شود این دسته اطلاعات در یک ساختار یکپارچه مورد توجه قرار گیرند.

بر این اساس، جهت‌گیری پیشنهادی SmartTask شامل چند محور اصلی است: تحلیل Workload، تحلیل Dependency، اولویت‌بندی چندعاملی، تحلیل Delay Risk، ارزیابی Project Health و استفاده هدفمند از مدل‌های زبانی. گزارش فنی فعلی پروژه نیز وجود اجزایی مانند PriorityEngineService، DelayRiskService، ProjectHealthService، WorkloadAnalysisService، TaskDependencyService، TaskBreakdownService و SprintReportAiService را نشان می‌دهد.

در این مرحله، این قابلیت‌ها به‌عنوان جهت‌گیری و راهکار پیشنهادی پروژه مطرح می‌شوند و مدل‌های دقیق، وزن‌ها، الگوریتم‌ها، معیارهای ارزیابی و نتایج آن‌ها در فصل‌های بعدی تشریح خواهند شد. برای نمونه، مدل فعلی پروژه یک Priority Score را از ترکیب فوریت زمانی، اثر وابستگی و وضعیت بارکاری ایجاد می‌کند؛ یک Risk Score را از ترکیب چند مؤلفه تأخیر و ریسک استخراج می‌کند و Project Health را به‌صورت ترکیبی از چند بعد ارزیابی می‌کند.

در حوزه هوش مصنوعی نیز هدف، جایگزین‌کردن مدیر پروژه با یک عامل خودکار نیست. مدل زبانی به‌عنوان ابزار پشتیبان برای وظایف مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد و کیفیت و محدودیت‌های آن باید با معیارهای مشخص ارزیابی شود. ادبیات موجود درباره LLMها در مهندسی نرم‌افزار نیز بر گستردگی کاربردها و در عین حال نیاز به ارزیابی دقیق و بررسی محدودیت‌های آن‌ها تأکید دارد (Hou et al., 2024).

در نتیجه، بر اساس بررسی اولیه ادبیات، مفاهیم، شاخص‌ها و سامانه‌های موجود، نیاز به سامانه‌ای شناسایی می‌شود که در کنار قابلیت‌های معمول مدیریت پروژه و وظایف، از داده‌های موجود برای تحلیل و پشتیبانی از تصمیم‌های مدیریتی استفاده کند. SmartTask در پاسخ به این نیاز، به‌عنوان یک سامانه پیشنهادی مدیریت پروژه چابک طراحی شده است که تلاش می‌کند میان مدیریت عملیاتی پروژه، تحلیل داده‌های پروژه و تصمیم‌گیری مدیریتی ارتباط ایجاد کند.

هدف

هدف اصلی پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه یکپارچه مدیریت پروژه و وظایف با رویکرد تصمیم‌یار برای تیم‌های توسعه نرم‌افزار است؛ به‌گونه‌ای که سامانه علاوه بر پوشش قابلیت‌های متداول مدیریت پروژه، بتواند اطلاعات مرتبط با زمان‌بندی، منابع انسانی، وابستگی فعالیت‌ها، اولویت و وضعیت پروژه را برای تولید تحلیل‌ها و پیشنهادهای قابل استفاده در اختیار مدیر پروژه قرار دهد.

برای دستیابی به هدف اصلی، اهداف فرعی زیر در نظر گرفته می‌شوند:

۱. مدیریت ساختار پروژه و فعالیت‌ها

طراحی و پیاده‌سازی ساختار سلسله‌مراتبی مدیریت پروژه شامل Workspace، Project، Team، Product Backlog، User Story، Sprint و Task و ایجاد ارتباط مناسب میان این اجزا.

۲. مدیریت وظایف و فرایند اجرای آن‌ها

فراهم‌کردن امکان ایجاد، ویرایش، تخصیص، اولویت‌بندی، تغییر وضعیت، تخمین زمان و پیگیری فعالیت‌ها و SubTaskها.

۳. پشتیبانی از Agile و Scrum

فراهم‌کردن امکانات مربوط به Product Backlog، Sprint، Sprint Planning و Board و ارائه اطلاعاتی مانند Burndown و Velocity برای پایش پیشرفت Sprint. رویکرد سیستم در این بخش با مفاهیم اصلی Scrum و سازمان‌دهی کار در Backlog و Sprint هماهنگ خواهد بود (Schwaber & Sutherland, 2020).

۴. مدیریت منابع انسانی و ظرفیت تیم

فراهم‌کردن امکان تعریف ظرفیت کاری اعضای تیم و استفاده از اطلاعات فعالیت‌های تخصیص‌یافته برای تحلیل Workload و شناسایی شرایط احتمالی اضافه‌بار.

۵. تحلیل وابستگی فعالیت‌ها

ایجاد امکان تعریف و مدیریت روابط وابستگی میان Taskها، تشخیص وابستگی‌های چرخه‌ای، نمایش ساختار Dependency و تحلیل فعالیت‌های تحت تأثیر.

۶. طراحی سازوکار اولویت‌بندی چندعاملی

طراحی و پیاده‌سازی یک موتور اولویت‌بندی که بتواند با استفاده از اطلاعات زمانی، وابستگی و وضعیت منابع انسانی، اولویت پیشنهادی برای فعالیت‌ها تولید کند.

۷. تحلیل ریسک تأخیر

طراحی یک مدل کمّی برای ارزیابی ریسک تأخیر پروژه بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مرتبط با وضعیت اجرای فعالیت‌ها، بارکاری، وابستگی‌ها و تأخیرهای ثبت‌شده.

۸. طراحی شاخص سلامت پروژه

طراحی شاخصی ترکیبی برای ارائه دیدی خلاصه از وضعیت پروژه بر اساس ابعادی مانند وضعیت زمان‌بندی، بارکاری، وابستگی‌ها و میزان تحویل فعالیت‌ها.

۹. مدیریت اثر آبشاری تأخیرها

طراحی سازوکاری برای تحلیل زنجیره تأثیر تأخیر و، در صورت تعریف سیاست مناسب، به‌روزرسانی اطلاعات فعالیت‌های وابسته به‌صورت خودکار. گزارش فنی فعلی پروژه وجود Background Service برای بررسی Taskهای عقب‌افتاده و اعمال Cascade روی زنجیره وابستگی را تأیید می‌کند.

۱۰. استفاده هدفمند از هوش مصنوعی

بررسی و استفاده از مدل‌های زبانی برای وظایفی مانند تفکیک فعالیت‌های پیچیده به فعالیت‌های کوچک‌تر و تولید گزارش Sprint، با توجه به معیارهای کیفیت، هزینه، زمان پاسخ، حریم خصوصی و محدودیت‌های مدل.

۱۱. پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیریتی

ایجاد ارتباط میان داده‌های عملیاتی پروژه و خروجی‌های تحلیلی به‌گونه‌ای که مدیر پروژه بتواند علاوه بر مشاهده اطلاعات خام، از شاخص‌ها، هشدارها و پیشنهادهای سامانه برای تصمیم‌گیری استفاده کند.

۱۲. فراهم‌کردن محیط یکپارچه همکاری تیمی

فراهم‌کردن امکاناتی مانند Comment، Attachment، Checklist، Notification، Chat و سایر ابزارهای همکاری که برای مدیریت اجرای پروژه و ارتباط میان اعضای تیم مورد نیاز هستند. ساختار فعلی پروژه نیز سرویس‌ها و اجزای مشخصی برای Chat، Notification، Activity Log، Time Tracking و گزارش‌دهی دارد.

۱۳. طراحی گزارش‌ها و داشبوردهای مدیریتی

ایجاد داشبوردها و گزارش‌هایی برای ارائه وضعیت پروژه، Sprint، فعالیت‌ها، منابع انسانی، ریسک و شاخص‌های مدیریتی در قالبی قابل فهم برای مدیر پروژه.

۱۴. ایجاد قابلیت‌های تکمیلی برای مدیریت کار واقعی

پیش‌بینی قابلیت‌هایی مانند ثبت فعالیت‌های خارج از برنامه، جابه‌جایی یا تبادل وظایف میان اعضای تیم و سایر امکاناتی که بتوانند شرایط واقعی محیط توسعه نرم‌افزار را بهتر پوشش دهند.

۱-۳-۱ رویکرد مورد انتظار برای ارزیابی

برای اینکه خروجی‌های پروژه صرفاً به ادعای «هوشمند بودن» محدود نشوند، قابلیت‌های تحلیلی و هوش مصنوعی باید با معیارهای مشخص مورد ارزیابی قرار گیرند. ارزیابی پیشنهادی شامل بررسی موارد زیر خواهد بود:

برای Priority Engine: بررسی منطقی بودن تغییر امتیاز در سناریوهای مختلف و مقایسه خروجی با اولویت مورد انتظار در سناریوهای کنترل‌شده.

برای Workload Analysis: بررسی صحت محاسبه ظرفیت و میزان استفاده از ظرفیت در سناریوهای مشخص.

برای Dependency Analysis: بررسی صحت شناسایی زنجیره وابستگی، تشخیص چرخه و شناسایی فعالیت‌های متأثر.

برای Delay Risk: بررسی سازگاری امتیاز ریسک با تغییر وضعیت ورودی‌های مربوط به تأخیر، بارکاری و وابستگی.

برای Project Health: بررسی رفتار شاخص در شرایط مختلف پروژه و میزان شفافیت مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن.

برای AI: ارزیابی کیفیت خروجی، میزان مرتبط‌بودن، ساختارمندی، زمان پاسخ و نرخ خطا در سناریوهای آزمایشی تعریف‌شده.

این موارد در فصل‌های طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی به‌صورت تفصیلی‌تر مستند خواهند شد و نتیجه نهایی آن‌ها در فصل نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.

رئوس مطالب سایر فصل‌ها

در فصل دوم، نیازمندی‌های سامانه و تحلیل مسئله ارائه خواهد شد. در این فصل، کاربران و نقش‌های سیستم، نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی، سناریوهای اصلی، چالش‌های شناسایی‌شده و نحوه تبدیل نیازهای استخراج‌شده به نیازمندی‌های سامانه بررسی خواهند شد.

در فصل سوم، طراحی سامانه SmartTask تشریح خواهد شد. در این فصل، معماری سامانه، ساختار لایه‌های نرم‌افزار، مدل موجودیت‌ها و روابط، طراحی پایگاه داده، جریان اطلاعات، طراحی الگوریتم‌ها و مدل‌های تحلیلی و همچنین نحوه طراحی قابلیت‌های تصمیم‌یار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین ارتباط میان Sprintهای توسعه و تکامل معماری و قابلیت‌های سامانه، در حد نیاز مستند خواهد شد.

در فصل چهارم، فرایند پیاده‌سازی سامانه ارائه خواهد شد. فناوری‌ها و ابزارهای مورد استفاده، ساختار Controllers، Services، Repository و Data Access، پیاده‌سازی قابلیت‌های مدیریت پروژه و Task، Workload، Dependency، Priority، Delay Risk، Project Health، Background Services، ارتباطات بلادرنگ و قابلیت‌های هوش مصنوعی تشریح خواهند شد. همچنین برای هر بخش، تصمیم‌های فنی و دلیل انتخاب روش مورد استفاده ارائه خواهد شد.

در فصل پنجم، ارزیابی نتایج، جمع‌بندی و پیشنهادهای آینده ارائه خواهد شد. در این فصل، میزان تحقق اهداف، نتایج حاصل از آزمون قابلیت‌های تحلیلی و هوش مصنوعی، محدودیت‌های مدل‌ها و راهکارهای پیاده‌سازی‌شده و پیشنهادهایی برای توسعه آتی سامانه بررسی خواهند شد.

منابع پیشنهادی فصل اول

Butler, C. W., Vijayasarathy, L. R., & Roberts, N. (2020). Managing Software Development Projects for Success: Aligning Plan- and Agility-Based Approaches to Project Complexity and Project Dynamism. Project Management Journal, 51(3), 262–277. https://doi.org/10.1177/8756972819848251

Bugayenko, Y., Bakare, A., Cheverda, A., Farina, M., Kruglov, A., Plaksin, Y., Pedrycz, W., & Succi, G. (2023). Prioritizing tasks in software development: A systematic literature review. PLOS ONE, 18(4), e0283838. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283838

Cunha, A. C. R. da, Moura, H. P. de, & Vasconcellos, A. M. L. de. (2016). Decision-making in Software Project Management: A Systematic Literature Review. Procedia Computer Science, 100, 947–954. https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.09.255

Fatima, T., Azam, F., Anwar, M. W., & Rasheed, Y. (2020). A Systematic Review on Software Project Scheduling and Task Assignment Approaches. In Proceedings of the 6th International Conference on Computing and Artificial Intelligence (pp. 369–373). ACM. https://doi.org/10.1145/3404555.3404588

Hartmann, S., & Briskorn, D. (2022). An updated survey of variants and extensions of the resource-constrained project scheduling problem. European Journal of Operational Research, 297(1), 1–14. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.05.004

Hou, X., Zhao, Y., Liu, Y., Yang, Z., Wang, K., Li, L., Luo, X., Lo, D., Grundy, J., & Wang, H. (2024). Large Language Models for Software Engineering: A Systematic Literature Review. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 33(8), Article 220. https://doi.org/10.1145/3695988

Kang, D., Jung, J., & Bae, D.-H. (2011). Constraint-based human resource allocation in software projects. Software: Practice and Experience, 41(5), 551–577. https://doi.org/10.1002/spe.1030

Morcov, S., Pintelon, L., & Kusters, R. J. (2020). Definitions, characteristics and measures of IT Project Complexity: A systematic literature review. International Journal of Information Systems and Project Management, 8(2), 5–21. https://doi.org/10.12821/ijispm080201

Masso, J. E., Pino, F. J., Pardo, C., García, F., & Piattini, M. (2020). Risk management in the software life cycle: A systematic literature review. Computer Standards & Interfaces, 71, 103431. https://doi.org/10.1016/j.csi.2020.103431

Otero, L. D., Centeno, G., Ruiz-Torres, A. J., & Otero, C. E. (2009). A systematic approach for resource allocation in software projects. Computers & Industrial Engineering, 56(4), 1333–1339. https://doi.org/10.1016/j.cie.2008.08.002

Power, D. J. (2008). Decision Support Systems: A Historical Overview. In F. Burstein & C. W. Holsapple (Eds.), Handbook on Decision Support Systems 1 (pp. 121–140). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-48713-5_7

Rajagopalan, J., & Srivastava, P. K. (2018). Introduction of a new metric “Project Health Index” (PHI) to successfully manage IT projects. Journal of Organizational Change Management, 31(2), 385–409. https://doi.org/10.1108/JOCM-12-2016-0301

Rezende, A. V., Silva, L. M. A., Britto, A., & Amaral, R. (2019). Software project scheduling problem in the context of search-based software engineering: A systematic review. Journal of Systems and Software, 155, 43–56. https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.05.024

Tavares, B. G., da Silva, C. E. S., & de Souza, A. D. (2019). Risk management analysis in Scrum software projects. International Transactions in Operational Research, 26, 1884–1905. https://doi.org/10.1111/itor.12401

Acuña, S. T., Ampuero, M. A., & Baldoquín de la Peña, G. (2011). Formal model for assigning human resources to teams in software projects. Information and Software Technology, 53(3), 259–275. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2010.11.011

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game.

مستندات رسمی سامانه‌های مشابه

Atlassian. Jira Advanced Roadmaps – Dependencies, Capacity and Planning.

Asana. Workload and Task Dependencies Documentation.

Microsoft. Planner – Advanced capabilities, dependencies, timeline and workload.

GitHub. GitHub Projects and Issues Documentation.

تجزیه و تحلیل نیازمندی‌ها

مقدمه

در مقدمه فصل و مطالبش را معرفی کنید.

بسته به نوع پایان‌نامه هر کدام از موارد زیر در این بخش شرح داده شود:

- بیان خصوصیات دقیق سیستم منتخب جهت ساخت، یا روش در دست پیادهسازی، یا موضوع مورد مطالعه و پژوهش در این پروژه،

- برشمردن قطعات مورد استفاده، یا مبانی تئوری به کارگرفتهشده یا حوزههای خاص مورد مطالعه.

- تحلیل نیازمندیهای سیستم تحت طراحی است. سناریوها، نمودارهای تحلیلی مورد کاربرد، توالی، کلاس و غیره. کاربران، سطح دسترسیها و غیره.

جدول 2-1 به صورت نمونه ارائه شده است.

نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر

| ردیف | عوامل موثر | درصد |
| --- | --- | --- |
| 1 | احساس تعلق به سازمان | 1/95 |
| 2 | نقش مدیریت سازمان | 7/87 |
| 3 | عوامل درون سازمانی | 9/82 |
| 4 | برگزاری دوره‌های آموزشی | 9/82 |

نمودار 2-1 به صورت نمونه ارائه شده است.

نمونه شکل

ادامه متن

dXdt = μX - DX

كه در آنX (kg/m3)  غلظت توده سلولی،  (h-1) شدت رشد ویژه و  D (h-1) شدت رقیق‌سازی میباشد.

نتیجه‌گیری

‌در نتیجه‌گیری آخر فصل، خلاصهای از فصل فعلی و معرفی فصل بعدی آورده شود.

ساختار داده‌ها و بانک اطلاعات

مقدمه

معرفی این فصل و مطالبی که ارائه میشود.

طراحی

شامل جزئیات و روش طراحی جدولهای پایگاه داده، نرمالسازی، کلیدهای اصلی و خارجی، ساختار فایلها و نمایهها و غیره.

نرمافزار مدیریت پایگاه دادهها

معرفی نرمافزار مدیریت پایگاه داده مورد استفاده، دلیل انتخاب، شماره نسخه و محل دانلود و تنظیمات احتمالی

نتیجه‌گیری

خلاصه مطالب این فصل و معرفی فصل بعدی آورده شود.

پیاده‌سازی

مقدمه

این فصل حاوی جزئیات پیادهسازی، ابزارها، نرمافزارها، چارچوبها، زبانها و تنظیمات است.

همچنین تصاویری از اجراهای نمونه و رخدادها....

معرفی فصل در این قسمت است.

اگر از یک محیط برنامهسازی استفاده میکنید، اولین بار که اسم آن در متن میآید، همانجا آدرس وبگاه مربوطه را پانوشت دهید. مثل محیط برنامهسازی اِکلیپس.

کدنویسی

زبان برنامهسازی، محیط برنامهسازی، چارچوبهای مورد استفاده، کتابخانههای مورد استفاده، معماری نرمافزار و نسخه و نگارش همه موارد را ذکر کنید.

تنظیماتی اگر لازم است بیان کنید.

اجرای نرمافزار

تصاویری از اجرای قسمتهای مختلف نرمافزار همراه با توضیحهای کافی...

بالانویس جدول

| ردیف | عوامل موثر | درصد |
| --- | --- | --- |
| 1 | احساس تعلق به سازمان | 1/95 |
| 2 | نقش مدیریت سازمان | 7/87 |
| 3 | عوامل درون سازمانی | 9/82 |
| 4 | برگزاری دوره های آموزشی | 9/82 |

متن

زیرنویس شکل

متن

f(x) = e2x

متن

نتیجه‌گیری

خلاصه فصل و معرفی فصل بعدی...

جمع‌بندی و پیشنهادها

نتیجهگیری

ارائه‌ی خلاصه‌ای از کارهای انجام شده در کل این پایاننامه و یافتهها و مشکلات مطرح

پیشنهادهایی برای کارهای آتی

کارهایی که فرصت نشد در این پایاننامه انجام شود و در ادامه قابل ادامهدهی است.

بالانویس جدول

| الکترونیک |  |  | ict |  | کامپیوتر |  |  | رشته |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کارشناسی | کارشناسی ناپیوسته | کاردانی | کارشناسی ناپیوسته | کاردانی | کارشناسی | کارشناسی ناپیوسته | کاردانی | مقطع |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | نوبت | نیمسال ورود | سال ورود |
| - | ۱۶ | ۲۱ | 8 | 19 | - | ۲۲ | 31 | روزانه | مهر | 1399 |
| - | - | - | - | - | - | 22 | 21 | شبانه | مهر |  |
| - | ۲ | - | 2 | - | - | 20 | 29 | روزانه | بهمن |  |
| - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | شبانه | بهمن |  |
| - | ۳۷ | ۴۰ | 19 | 19 | - | 42 | ۲۹ | روزانه | مهر | ۱۳۹۸ |
| - | - | - | - | - | - | ۴۲ | ۲۲ | شبانه | مهر |  |
| - | ۲۵ | - | 15 | - | - | 41 | ۳۰ | روزانه | بهمن |  |
| - | - | - | - | - | - | ۳۶ | ۲۲ | شبانه | بهمن |  |

متن ...

زیرنویس شکل

متن

f(x) = e2x

متن

- منابع

فهرست منابع

نمونه مقاله

V. R. Voller, "A Fixed Grid Numerical Modeling Methodology For Convection-Diffusion Mushy Region Phase-Change Problems", Int. J. Heat and Mass Transfer, Vol. 30, No. 8, pp-1709-1719, (1987)

نمونه مقاله فارسی

سید حسین سیدین، "مدل‌سازی انتقال حرارت و انجماد در فرایند ریخته‌گری مداوم تک‌غلتکه رول سرب ـ کلسیم"، گزارش قرارداد تحقیقاتی، شهریور 1380

نمونه کتاب

Clough, R. W., and Penizien, J. (2003). Dynamics of Structures, 3rd Edition, Computers & Structures Inc., Berkeley, CA.

نمونه صفحات وب

International Communication Consultants (1993). A hypertext history of multi‐user dimensions, http://www.ccs.neu.edu, Dec. 5.

نمونه برنامه رایانه‌ای

Itasca (1982). Fast Largrangian Analysis of Continum Media‐ FLAC, Ver. 2,03, Itasca Ltd.

- پیوست‌ها

پیوست الف (در صورت وجود)

Abstract

Research Aim: Primary purposes of research, and the research motivation or the reasons why you decided to do this study.

Research method:  Describe approaches, methods or techniques whose explains are crucial to understanding the study.

Findings: Findings should be written in a concise and comprehensive manner. This includes experimental and theoretical findings, relations and correlations, observed impacts, etc.

Conclusion:  Based on the results of your study, this section should explain the contributions and implications of the research. It may also include suggestions for further studies, evaluations, applications, new relations, and approved & rejected hypothesis.

Keywords: Insert your research keywords here.

Technical and Vocational University

Shariaty Technical College

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment for the Degree of Bachelor of Science in Elecrical/ICT/Software Engineering

Thesis Title

By:

Name of Student

Supervisor:

Name of Supervisor

Month Year

https://eclipse.org/